## Evolutie statussen
2020-09-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01

## Draaigrafiek ALLES
Doelstelling | (Alle)
Actieplan | (Alle)
Actie | (Alle)
Rijlabels | Aantal van Actie uitvoeringstrend
1. Uitgevoerd | 38
2. In uitvoering | 209
3. In voorbereiding | 41
4. Vertraagd | 12
6. Niet gestart | 16
7. Afgevoerd | 7
8. Onbepaald | 25
Eindtotaal | 348
Klik in de tabel een doelstelling, actieplan en eventueel actie aan.
Deze shape vertegenwoordigt een slicer. Slicers worden in Excel 2010 of hoger ondersteund. De slicer kan niet worden gebruikt als de shape in een eerdere Excel-versie is gewijzigd of als de werkmap is opgeslagen in Excel 2003 of eerder.
Deze shape vertegenwoordigt een slicer. Slicers worden in Excel 2010 of hoger ondersteund. De slicer kan niet worden gebruikt als de shape in een eerdere Excel-versie is gewijzigd of als de werkmap is opgeslagen in Excel 2003 of eerder.
Deze shape vertegenwoordigt een slicer. Slicers worden in Excel 2010 of hoger ondersteund. De slicer kan niet worden gebruikt als de shape in een eerdere Excel-versie is gewijzigd of als de werkmap is opgeslagen in Excel 2003 of eerder.
Prioritair
EN
Niet-prioritair beleid

## Draaigrafiek PRIOR
Doelstelling | (Alle)
Actieplan | (Alle)
Actie | (Alle)
Rijlabels | Aantal van Actie uitvoeringstrend
1. Uitgevoerd | 6
2. In uitvoering | 31
3. In voorbereiding | 5
4. Vertraagd | 1
6. Niet gestart | 1
8. Onbepaald | 1
Eindtotaal | 45
Klik in de tabel een doelstelling, actieplan en eventueel actie aan.
In deze keuzelijst/grafiek is enkel prioritair beleid opgenomen.
Deze shape vertegenwoordigt een slicer. Slicers worden in Excel 2010 of hoger ondersteund. De slicer kan niet worden gebruikt als de shape in een eerdere Excel-versie is gewijzigd of als de werkmap is opgeslagen in Excel 2003 of eerder.
Deze shape vertegenwoordigt een slicer. Slicers worden in Excel 2010 of hoger ondersteund. De slicer kan niet worden gebruikt als de shape in een eerdere Excel-versie is gewijzigd of als de werkmap is opgeslagen in Excel 2003 of eerder.
Deze shape vertegenwoordigt een slicer. Slicers worden in Excel 2010 of hoger ondersteund. De slicer kan niet worden gebruikt als de shape in een eerdere Excel-versie is gewijzigd of als de werkmap is opgeslagen in Excel 2003 of eerder.

## Detail PRIOR Status_mrt '22
Doelstelling | Actieplan | Actie (Enkel prioritaire acties) | Actie uitvoeringstrend |  | Actie motivering
1. Verbinden en versterken | 1.1. Aanzetten tot verantwoord handelen | 1.1.11. We grijpen het coronavirus bij het nekvel | 2. In uitvoering | ] | De middelen van het gemeentelijk Coronafonds werden ingezet voor aankoop van mondmaskers en handgels, het aandeel van onze kost in het schakelzorgcentrum, de kwijtschelding van huur en concessievergoedingen, de diverse acties ter ondersteuning van de horeca, de deelname in de kost van het vaccinatiecentrum. Er werd over de jaren 2020 en 2021 een totaal bedrag van € 385 853,46 besteed. Er rest nog € 137 484,54 aan beschikbare middelen uit het gemeentelijk Coronafonds. Vanuit het Vlaams noodfonds voor cultuur, sport en jeugd werden middelen gebruikt voor het verlenen van extra werkingssubsidies, kampcheques, horecacheques, opstartpremies eigen infrastructuur. Er werd over de jaren 2020 en 2021 een totaal bedrag besteed van € 172 635,63. Er rest nog € 55 975,19 aan beschikbare middelen uit het Vlaams noodfonds voor cultuur, sport en jeugd. De andere specifieke werkingssubsidies die we kregen vanuit de Federale en Vlaamse overheid bereiken een totaal van om en bij 1,1 miljoen euro over de jaren 2020 en 2021. Deze subsidies hebben voornamelijk als doel om de extra personeelsinzet te financieren en de gederfde inkomsten te compenseren.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.1. Voorzien van (overdekt) zwemwater voor de Zemstenaar | 2. In uitvoering | ] | De haalbaarheidsstudie werd afgerond. De volgende stappen zullen in 2022 opgestart worden.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.10. Ondersteuning bieden bij investeringsplannen van verenigingen (expertise wetgeving rond gebouwen) | 2. In uitvoering | ] | Er werden afspraken gemaakt om plannen sneller terug te koppelen naar de andere diensten
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.11. Ondersteunen herbestemming leegstaand overdekt zwembad | 2. In uitvoering | ] | Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die in april 2022 naar de gemeenteraad gaat voor een designopdracht voor de invulling met skatesport
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.12. Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Elewijt (Hubert Van Innis) | 4. Vertraagd | ] | De nodige omgevingsvergunningen werden aangevraagd of zijn in voorbereiding (Studiebureau Quadrant)
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.13. Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Weerde | 2. In uitvoering | ] | In samenwerking met GD&A werd onderhandeld met de partner die als eerste uit het examen kwam (The Box BV). Momeneel worden de documenten in gereedheid gebracht voor de gemeeteraad van maart
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.14. Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade | 3. In voorbereiding | ] | Er zijn gesprekken geweest met betrekking tot een multifunctioneel gebruik van de terreinen. Er is nog geen afgelijnd plan of planning.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.15. Omgevingsaanleg sporthal | 2. In uitvoering | ] | Zie actie 2.5.5. De omgevingsaanleg en de bouw van de sporthal zijn samengevoegd tot één dossier (DB bouw sporthal).
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.2. Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente | 2. In uitvoering | ] | Volumebeeld sportclusters Elewijt en Weerde zijn beschikbaar. Volumebeeld sportcluster Zemst is in opmaak.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.3. Uitrollen inrichtingsplan sportclusters per deelgemeente | 2. In uitvoering | ] | Deze actie werd onderverdeel in acties per sportsite. De uitvoeringstrend is terug te vinden per actie/sportsite.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.5. Bouwen sporthal/locatieonderzoek | 2. In uitvoering | ] | De kandidaturen voor de DB werden ingediend. De gunningsleidraad staat ter goedkeuring op GR van maart 2022.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.6. Renoveren sporthal Eppegem | 2. In uitvoering | ] | Fase 1 is uitgevoerd.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.7. Opmaken haalbaarheidsstudie/bouwen multifunctionele box/buurtschuur voor de Zemstse jeugd | 8. Onbepaald | ?
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.8. Onderzoeken van ruimte voor academie/ateliers/tentoonstelling/muziek | 1. Uitgevoerd | P | De gemeenteraad heeft beslist om De speelbol in Elewijt aan te kopen als extra ruimte voor oa kunst, muziek en atelierwerking. Deze locatie zal als uitvalsbasis dienen voor de socio-culturele verenigingen, waaronder de Harmonie van Elewijt. Het beheer van de zaal wordt nog verder uitgewerkt.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.9. Beheren kunstgrasvelden | 1. Uitgevoerd | P | Het jaarlijks contractueel onderhoud werd in 2021 uitgevoerd.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.1. Oprichten van een woonbegeleidingsdienst gericht op samenleven | 3. In voorbereiding | ] | Voor het woonproject in de Vekestraat is het de bedoeling om 2 keer per jaar een bewonersvergadering te organiseren. Door corona werd dit niet aangehouden. De voorgenomen frequentie van bewonersvergaderingen in de Vekestraat zal terug worden opgestart. Bijkomend wordt uitgekeken om dergelijk type van overleg uit te breiden naar andere woonprojecten.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.2. Organiseren van Beste buren & Bijzondere Zemstenaren | 2. In uitvoering | ] | Het inititiatief 'Beste Buur' werd in 2021 gerealiseerd. Er werden 8 kandidaten door hun buren of buurtcomités voorgedragen als 'Beste Buren'. Dit is in coronatijd meer dan een verdubbeling ten opzichte van andere jaren. De 'Beste Buren' worden in de loop van de zomer gehuldigd in aanwezigheid van een delegatie van het college van burgemeester en schepenen en de buren die hun hebben voorgedragen.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.3. Aanbieden van burenbemiddeling | 2. In uitvoering | ] | Er werden in 2021 26 aanmeldingen voor burenbemiddeling behandeld. Ook werd het vijfjarig bestaan van de dienst burenbemiddeling in de kijker gezet.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.4. Inzetten van zorgcoaches om de zelfredzaamheid te verhogen | 3. In voorbereiding | ] | Nog niet gestart. Voorbereiding loopt nog.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.5. Organiseren van dorpsrestaurant | 2. In uitvoering | ] | In maart zal er een uitgebreide evaluatie zijn over alle dorprestaurants die er al zijn geweest.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.7. Ondersteunen van buurtfeesten | 2. In uitvoering | ] | De reglementering van de subsidies voor buurtfeesten is nog altijd geldende. In 2021 zijn de ondersteuningen erg beperkt geweest omwille van corona. Er werd toen wel een éénmalige extra subsidie van € 150 toegekend in de vorm van Z-cheques.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.8. Renoveren d'Oude School | 2. In uitvoering | ] | Aannemer Rubbouw is bezig met uitvoeringswerken (jan-maart 2022), andere aannemers volgen.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.9. Organiseren van Buurt in Beweging | 3. In voorbereiding | ] | Het is de bedoeling om sportlessen te organiseren in wijken/pleinen/buurten. In samenspraak met de gemeente was hiervoor een privé-initiatief in opstart. Door corona werd dit stopgezet.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.7. Zorgcampus waar hulp en ondersteuning ruimte krijgt | 4.7.4. Opmaken zorgbehoeftestudie | 2. In uitvoering | ] | Bedanking deelnemers van de bevraging. Bijeenkomst stuurgroep op 16 november op uitnodiging van Value Partners met betrekking tot een verdere concretisering van de 4 mogelijke scenario's naar mogelijke bouwscenario's op basis van de 6 visie-elementen in de nota van Anne Appeltans.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.7. Zorgcampus waar hulp en ondersteuning ruimte krijgt | 4.7.5. Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC | 6. Niet gestart | ¿ | Deze actie is een vervolg op 4.7.4.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.3. Slimme en gedeelde mobiliteit | 7.3.2. Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit | 2. In uitvoering | ] | Zemst zet twee dienstwagens 24/7 in als deelwagen via Cambio: één aan gemeentehuis en één aan de bibliotheek.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.3. Slimme en gedeelde mobiliteit | 7.3.3. Opmaak van circulatieplannen | 1. Uitgevoerd | P | Het plan is opgemaakt en werd aan gemeenteraadscommissie en burgerpanels voorgesteld op 18 februari 2021.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.3. Slimme en gedeelde mobiliteit | 7.3.4. Uitrollen circulatieplannen | 2. In uitvoering | ] | Deze actie werd opgesplits in acties per project in kader van de uitrol circulatieplan. De status is per actie/project terug te vinden.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.3. Slimme en gedeelde mobiliteit | 7.3.7. Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan | 2. In uitvoering | ] | Het project Vredelaan werd toegelicht aan het college op 07-03-2022. Er zal een participatietraject opgestart worden
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.3. Slimme en gedeelde mobiliteit | 7.3.8. Uitrollen circulatieplannen: Molenveld | 3. In voorbereiding | ] | Voorontwerp klaar. Verdere timing afhankelijk van goedkeuring door projectstuurgroep voor het fietssubsidiedossier.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.3. Slimme en gedeelde mobiliteit | 7.3.9. Uitrollen circulatieplannen: Fietsstraten | 2. In uitvoering | ] | In juli werden de graaf Cornetstraat, Tilbourghstraat en Zusterstraat ingericht als fietsstraat. Niet alleen werd signalisatie geplaatst, ook werd de bestaande toplaag van het wegdek vervangen door rode asfalt. De Schranslaan werd tevens een fietsstraat.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.4. Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem | 7.4.1. Bevorderen van bosuitbreiding | 2. In uitvoering | ] | Voorbereingen bosaanplanting Zennebruggenbos, opmaak gemeentelijke visie bosuitbreiding
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.4. Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem | 7.4.13. Opmaken en uitwerken van een project over open ruimte in Zemst | 2. In uitvoering | ] | Het Beleidsplan Open Ruimte in Zemst is opgeleverd.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.4. Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem | 7.4.19. Inventariseren en promoten van de rol van waterlopen en beken in het landschap | 2. In uitvoering | ] | Maakt deel uit van het beleidsplan 'Open Ruimte in Zemst - Oriz, de actualisatie van het hemelwaterplan
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.4. Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem | 7.4.2. Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten | 2. In uitvoering | ] | Kapping en aanplanting Zennebruggenbos, omvorming bos Zemstsesteenweg (Ossebeemden), project zwaluwen Molenveld, voorbereidingen project groen-blauw netwerk Barebeekvallei, ...
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.1. Sensibiliseren, promoten en ondersteunen van het fietsgebruik | 2. In uitvoering | ] | De uitvoering van deze actie zit vooral bij andere actieverantwoordelijken die goed bezig zijn. Personeel en Facilitair beheer: leasefietsenplan. Infrastructuur: fietsenstallingen en aanleg fietspaden. WEB: prior voor onderhoud fietspaden. Welzijn: fietsotheek. In 2021 werd het fietsbeloningssysteem Buck-e succesvol opgestart in de 8 basisscholen.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.10. Screenen fietsinfrastructuur | 2. In uitvoering | ] | Geïntegreerd in aanpak trage wegen. Zie Actie 7.1.3. Inventariseren van de functionele en recreatieve trage wegen.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.2. Opmaken van een fietsenstallingenplan | 2. In uitvoering | ] | In overleg met de verschillende teams heeft de aankoopdienst een bestek uitgeschreven voor de opmaak van een parkeer- en fietsenstallingenplan door een extern studiebureau.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.3. Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen | 2. In uitvoering | ] | De fietststalling aan het WZC is uitgevoerd. Fietsstalling d'Oude School nog niet besteld --> wachten op verbouwing.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.4. Actie ondernemen om de verbinding (fietsbrug of -tunnel E19) op bovenfunctionele fietsroute te krijgen. | 2. In uitvoering | ] | R. Schumanlaan ligt op bovenlokale funtionele fietsroute. In plaats van een brug worden nu nog alternatieve pistes onderzocht voor een doorsteek.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.5. Organiseren van drempelverlagende initiatieven voor fietsgebruik bij het personeel | 2. In uitvoering | ] | Persoonlijke leasing volgens systeem loonruil is uitgewerkt en nieuwe leasemaatschappij aangeduid. Opstart verwacht eind maart 22
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.6. In kaart brengen fietslussen per deelgemeente | 2. In uitvoering | ] | Toerisme Vlaams-Brabant heeft het fietsknooppuntnetwerk gefinaliseerd. De gemeente wil dit nog afwerken door de afstand in km op de bordjes toe te voegen. Van zodra de fietssnelweg F1 vanuit Mechelen op Zemst wordt aangesloten, zou de provincie ook de F1-bebording in Zemst in orde brengen.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.7. Voorzien van een fietsbeloningssysteem | 1. Uitgevoerd | P | Succesvol opgestart in de 8 basisscholen.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.8. Ondersteunen van de realisatie van het jaagpad Willebroek - Zemst | 2. In uitvoering | ] | De Vlaamse Waterweg werkt nu aan deel jaagpad buiten Zemst gelegen.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.9. Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg | 2. In uitvoering | ] | Tegelijk met asfalteringswerken aan de Brusselsesteenweg in Eppegem, heeft AWV in overleg met gemeente al een aantal aanpassingen gedaan om de oversteek van de F1 er te beveiligen. De rijbaan werd er versmald voor het verkeer op de steenweg, en voor de fietsers van de F1 is er een middeneiland.