## Evolutie statussen
Evolutie status acties MJP 2020-2025

## Draaigrafiek ALLES
Klik in de tabel een doelstelling, actieplan en eventueel actie aan. | Beleidsdoelstelling | (Alle)
| Actieplan | (Alle)
| Actie | (Alle)
| Rijlabels | Aantal van Uitvoeringstrend
| 1. Uitgevoerd | 131
| 2. In uitvoering | 187
| 3. In voorbereiding | 4
| 4. Vertraagd | 6
| 5. Niet gestart | 5
| 8. Afgevoerd | 25
| Eindtotaal | 358
Prioritair
EN
Niet-prioritair beleid
Deze shape vertegenwoordigt een slicer. Slicers worden in Excel 2010 of hoger ondersteund. De slicer kan niet worden gebruikt als de shape in een eerdere Excel-versie is gewijzigd of als de werkmap is opgeslagen in Excel 2003 of eerder.
Deze shape vertegenwoordigt een slicer. Slicers worden in Excel 2010 of hoger ondersteund. De slicer kan niet worden gebruikt als de shape in een eerdere Excel-versie is gewijzigd of als de werkmap is opgeslagen in Excel 2003 of eerder.
Deze shape vertegenwoordigt een slicer. Slicers worden in Excel 2010 of hoger ondersteund. De slicer kan niet worden gebruikt als de shape in een eerdere Excel-versie is gewijzigd of als de werkmap is opgeslagen in Excel 2003 of eerder.

## Draaigrafiek PRIOR
Klik in de tabel een doelstelling, actieplan en eventueel actie aan.
In deze keuzelijst/grafiek is enkel prioritair beleid te selecteren.
| Beleidsdoelstelling | (Alle)
| Actieplan | (Alle)
| Actie | (Alle)
| Rijlabels | Aantal van Uitvoeringstrend
| 1. Uitgevoerd | 23
| 2. In uitvoering | 19
| 4. Vertraagd | 3
| 5. Niet gestart | 1
| Eindtotaal | 46
Prioritair
Deze shape vertegenwoordigt een slicer. Slicers worden in Excel 2010 of hoger ondersteund. De slicer kan niet worden gebruikt als de shape in een eerdere Excel-versie is gewijzigd of als de werkmap is opgeslagen in Excel 2003 of eerder.
Deze shape vertegenwoordigt een slicer. Slicers worden in Excel 2010 of hoger ondersteund. De slicer kan niet worden gebruikt als de shape in een eerdere Excel-versie is gewijzigd of als de werkmap is opgeslagen in Excel 2003 of eerder.
Deze shape vertegenwoordigt een slicer. Slicers worden in Excel 2010 of hoger ondersteund. De slicer kan niet worden gebruikt als de shape in een eerdere Excel-versie is gewijzigd of als de werkmap is opgeslagen in Excel 2003 of eerder.

## Detail PRIOR status jan '26
Beleidsdoelstelling | Actieplan | Actie | Uitvoeringstrend | Kolom1 | Datum uitvoeringstrend | Motivering uitvoeringstrend
1. Verbinden en versterken | 1.1. Aanzetten tot verantwoord handelen | 1.1.11. We grijpen het coronavirus bij het nekvel | 1. Uitgevoerd | P | 2023-12-31 | De specifieke uitgaven (en ontvangsten) in het kader van allerhande maatregelen voor het inperken van het Coronavirus worden vanaf 2024 opgenomen in de algemene werkingsbudgetten.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.1. Voorzien van (overdekt) zwemwater voor de Zemstenaar | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | Het project loopt vertraging op, doordat Mechelen eerst wel en dan niet meer zou deelnemen als partner. De eerste ramingen van het project overschrijden bovendien de inschatting van Sport Vlaanderen met 10 miljoen euro. Er worden bijsturingen gedaan aan het programma van eisen en de financiële verdeelsleutel zal moeten worden herbekeken.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.10. Ondersteuning bieden bij investeringsplannen van verenigingen (expertise wetgeving rond gebouwen) | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | Deze actie wordt verder gezet tijdens de komende legislatuur onder actie 3.6.3
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.11. Ondersteunen herbestemming leegstaand overdekt zwembad | 1. Uitgevoerd | P | 2025-12-31 | Het zwembad werd herbestemd naar een indoor skatehal.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.12. Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Elewijt (Hubert Van Innis) | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | De waarborgperiode van 2 jaar is lopende. Het onderhoud van het groen en vervaning van dode planten loopt niet vlot.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.13. Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Weerde | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | In functie van een nieuwe invulling werd van 28 augustus tot en met 17 september 2025 een participatietraject gelopen. Tijdens deze periode kon iedereen voorstellen indienen voor een mogelijke invulling. Dit leverde in totaal 128 voorstellen op. Na een bundeling van de voorstellen werden deze voorgelegd aan de participatieraad op 23 september 2025 ter bespreking. Voor de verdere uitwerking van een voorstel werd er een projectgroep opgericht onder leiding van de participatieambtenaar.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.14. Uitrollen inrichtingsplan sportcluster Hofstade | 1. Uitgevoerd | P | 2025-06-25 | De inrichting van de sportsite is uitgevoerd.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.15. Omgevingsaanleg sporthal | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | Vanaf half januari (en afhankelijk van de weersomstrandigheden) worden de werken aan de oeverversterkingen van de Leibeek uitgevoerd. Nadien worden de plantvakken en het bosgoed aangeplant.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.2. Toekomstig volumebeeld sportclusters per deelgemeente | 1. Uitgevoerd | P | 2024-06-18 | Volumbeelden voor de sportclusters van Elewijt, Weerde en Zemst werden opgemaakt. Momenteel is er geen verdere behoefte om deze op te maken voor Laar en Hofstade.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.3. Uitrollen inrichtingsplan sportclusters per deelgemeente | 1. Uitgevoerd | P | 2024-06-26 | Deze actie werd onderverdeeld in subacties. De uitvoeringstrend is per subactie terug te vinden.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.5. Bouwen sporthal Den Turfput | 1. Uitgevoerd | P | 2025-12-31 | De sporthal is in gebruik genomen en wordt op 1 januari 2026 in erfpacht genomen door het AGB.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.6. Renoveren sporthal Eppegem | 1. Uitgevoerd | P | 2025-12-30 | Team Fac heeft sanitair vernieuwd in 2025 na opstart nieuwe concessie.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.7. Opmaken haalbaarheidsstudie/bouwen multifunctionele box/buurtschuur voor de Zemstse jeugd | 1. Uitgevoerd | P | 2024-12-31 | Er werden andere gemeentelijke zalen opengesteld voor gebruik.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.8. Onderzoeken van ruimte voor academie/ateliers/tentoonstelling/muziek | 1. Uitgevoerd | P | 2024-01-29 | De speelbol werd aangekocht en kreeg een nieuwe naam, nl. zaal Sweynsteyn. De harmonie gebruikt de zaal als uitvalsbasis, het Jeugdhuis kreeg er tijdelijk onderdak in afwachting van hun nieuwbouw. Er wordt steeds getracht om ook andere lokale verenigingen (vb. toneelgroep) meer en meer naar daar toe te leiden. In overleg met de kunstacademie wordt bekeken of een uitbreiding van de lesuren met dans voor leerlingen van de eerste graad mogelijk is in zaal Sweynsteyn.
2. Ruim en gevarieerd aanbod van sport, beweging, cultuur & kunst | 2.5. Opwaardering sportinfrastructuur in functie van multifunctioneel gebruik | 2.5.9. Beheren kunstgrasvelden | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | Deze actie wordt verder gezet in de komende legislatuur onder actie 3.6.1
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.1. Oprichten van een woonbegeleidingsdienst gericht op samenleven | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | De visie over individuele hulpverlening met betrekking tot wonen wordt verder herzien. We bieden momenteel al individuele hulptrajecten aan, voor cliënten met minder vaardigheden, met betrekking tot de zoektocht naar huisvesting. Er is een samenwerking met Pin vzw opgestart om cliënten in de noodwoningen te ondersteunen in de zoektocht naar huisvesting. Er wordt aan burgers ondersteuning geboden voor aanvragen bij de Vlaamse Huurwaarborgleningen. Het Vlaamse Woonanker heeft zitdagen in het gemeentehuis. Deze actie loopt verder in het nieuwe MJP 2026 – 2031 met een aangepaste benaming.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.2. Organiseren van Beste buren & Bijzondere Zemstenaren | 4. Vertraagd | ] | 2025-12-31 | Er is geen nieuwe vorm uitgewerkt door afwezigheden binnen het team. Dit wordt meegenomen in de buurtwerking van het nieuwe meerjarenplan.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.3. Aanbieden van burenbemiddeling | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | Er werden in 2025 15 aanmeldingen gedaan. In 4 dossiers werd de hele bemiddelingsprocedure doorlopen. In twee dossiers kwamen de buren tot een akkoord. Er is nog een dossier in bemiddeling. De overige dossiers zijn gedurende de procedure stopgezet om diverse redenen: het dossier is niet geschikt voor burenbemiddeling, de buren gaan zelf met elkaar in gesprek en komen samen tot een oplossing, een van de buren weigert een gemeenschappelijk gesprek, of een burger vraagt enkel info over zijn burengeschil. Het is dus onduidelijk in hoeverre een aanmelding, die niet de hele procedure doorloopt, positief of negatief eindigt. De dienst 'burenbemiddeling' blijft behouden en is dus ook opgenomen in het MJP 2026-2031.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.4. Inzetten van zorgcoaches om de zelfredzaamheid te verhogen | 5. Niet gestart | ¿ | 2025-12-31 | Wordt niet meer opgestart.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.5. Organiseren van dorpsrestaurant | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | De DR zijn allemaal doorgegaan in 2025. Voor 2026 liggen de data alvast.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.7. Ondersteunen van buurtfeesten | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | De reglementering van de subsidies voor buurtfeesten is nog atijd geldende. Het digitale proces verloopt nog steeds zonder problemen. In 2025 ontvingen we 33 aanvragen en werd er al in totaal € 4711,40 uitbetaald.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.8. Renoveren d'Oude School | 1. Uitgevoerd | P | 2023-07-12 | Opening was op 5 maart 2023. Nog enkele zaken moeten afgewerkt/uitgevoerd worden zoals bv. maatwerk schrijnwerk, akoestiek, bestickering, ...
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.2. Buurtgerichte zorg en sociale cohesie | 4.2.9. Organiseren van Buurt in Beweging | 1. Uitgevoerd | P | 2025-06-23
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.7. Zorgcampus waar hulp en ondersteuning ruimte krijgt | 4.7.4. Opmaken zorgbehoeftestudie | 1. Uitgevoerd | P | 2023-07-13 | De zorgbehoeftestudie werd afgesloten met de opmaak van een visienota die als leidraad kan dienen voor toekomstige beslissingen. Deze nota werd voorgesteld aan de raadsleden op de commissie van 17 mei 2023.
4. We evolueren naar brede zorg op maat | 4.7. Zorgcampus waar hulp en ondersteuning ruimte krijgt | 4.7.5. Uitrollen zorgbehoeftestudie toekomst WZC | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | De architecten in kader van de bouw van het woonzorgcentrum en het verbouwen van het oud OCMW-gebouw zijn nog niet aangesteld en hebben extra vragen gekregen. De beslissing zal eind januari 2026 gemaakt worden. Er hebben zich geen architecten aangemeld voor de bouw van de noodwoningen, daarom is er geopteerd om te kiezen voor modulaire units via een raamovereenkomst. De subsidieaanvraag voor EFRO werd afgekeurd, maar voor de noodwoningen werd goedgekeurd.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.3. Slimme en gedeelde mobiliteit | 7.3.2. Uitrollen van actieplan gedeelde mobiliteit | 4. Vertraagd | ] | 2025-12-31 | Er zijn momenteel 2 deelwagens van Klimaan en 1 van Cambio in Zemst. Het gemeentebestuur wil meer inzetten op particuliere deelinitiatieven.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.3. Slimme en gedeelde mobiliteit | 7.3.3. Opmaak van circulatieplannen | 1. Uitgevoerd | P | 2025-12-31 | Het plan is opgemaakt en werd aan de gemeenteraadscommissie en burgerpanels voorgesteld op 18 februari 2021. Het plan werd in het najaar 2022 teruggekoppeld naar de 4 burgerpanels.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.3. Slimme en gedeelde mobiliteit | 7.3.4. Uitrollen circulatieplannen | 1. Uitgevoerd | P | 2025-12-31 | Deze actie werd opgesplitst in subacties. De status wordt opgevolgd per subactie.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.3. Slimme en gedeelde mobiliteit | 7.3.7. Uitrollen circulatieplannen: Vredelaan | 4. Vertraagd | ] | 2025-12-31 | Het dossier wordt om budgetaire redenen uitgesteld voor uitvoering vanaf 2029. Gezien het rioolbeheer vanaf 01-01-2026 wordt overgedragen naar Riopact, nemen zij het leiderschap over van dit project.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.3. Slimme en gedeelde mobiliteit | 7.3.8. Uitrollen circulatieplannen: Molenveld | 1. Uitgevoerd | P | 2024-12-20 | De werken zijn in afrondingsfase. De werfzone is opengesteld voor het verkeer. Na het kerstverlof dient er nog extra signalisatie geplaatst te worden en dienen de grondmarkeringen nog aangebracht te worden. De bewoners en school werden hiervan op de hoogte gebracht via een digitale nieuwsbrief.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.3. Slimme en gedeelde mobiliteit | 7.3.9. Uitrollen circulatieplannen: Fietsstraten | 1. Uitgevoerd | P | 2022-07-27 | In juli 2021 werden de Graaf Cornetstraat, Tilbourghstraat en Zusterstraat ingericht als fietsstraat. Niet alleen werd signalisatie geplaatst, ook werd de bestaande toplaag van het wegdek vervangen door rode asfalt. De Schranslaan werd tevens een fietsstraat.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.4. Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem | 7.4.1. Bevorderen van bosuitbreiding | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | Project Gulderij: bosuitbreiding i.s.m. het Regionaal Landschap en langswoners (0,5 ha extra bos - 1.200 plantjes bosplantsoen aangeplant). Project voedselbos Wippendries (8,5 are extra lbos).
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.4. Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem | 7.4.13. Opmaken en uitwerken van een project over open ruimte in Zemst (ORIZ) | 1. Uitgevoerd | P | 2023-12-07 | De opmaak van een plan voor de open ruimte is afgerond. De acties die resulteren uit dit plan zijn ingebed in de meerjarenplanning.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.4. Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem | 7.4.19. Inventariseren en promoten van de rol van waterlopen en beken in het landschap | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | Pilootproject Kesterbeek: terrein Kapelstraat momenteel in uitvoering - andere acties m.b.t. waterberging en 'natte natuur' in voorbereiding). Zennevallei : onderzoek naar extra buffering- / infiltratiemogelijkheden (modelleringsstudies Sweco), Geplande aankoop van terreinen langsheen de Zenne. Barebeekvallei: plekje aan het water (omgeving school Molenveld), voorbereidingen inrichting gemeentelijk terrein (omgeving school Molenveld). Actie loopt door in het nieuwe meerjarenplan.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.4. Uitbreiden en beschermen van landschappen, biodiversiteit en bodem | 7.4.2. Bevorderen van natuurinrichtingsprojecten | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | Continu lopende actie. Project voedselbos Wippendries werd uitgevoerd in november 2025. Projecten in de uitvoeringsfase december 2025: aanleg ecologische bosovergang Blukenbergbos en natuurinrichting Gulderijtje. Actie loopt door in het nieuwe MJP.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.1. Sensibiliseren, promoten en ondersteunen van het fietsgebruik | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | Continu lopende actie. De uitvoering van deze actie zit bij verschillende teams. Personeel en Facilitair beheer: leasefietsenplan. Openbare Ruimte: fietsenstallingen, fietsinfrastructuur, prior voor onderhoud fietspaden. Welzijn: fietsotheek.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.10. Screenen fietsinfrastructuur | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | Geïntegreerd in aanpak trage wegen. Zie Actie 7.1.3. Inventariseren van de functionele en recreatieve trage wegen.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.11. Fietspaden Humbeeksebaan/Humbeekseweg (grens Mechelen) | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | De aannemer werd aangesteld. De werken gaan vermoedelijk in februari in uitvoering. Gezien het rioolbeheer vanaf 01-01-2026 wordt overgedragen naar Riopact, nemen zij het leiderschap over van dit project.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.2. Opmaken van een fietsenstallingenplan | 1. Uitgevoerd | P | 2025-12-31 | De normen hierrond worden verder opgenomen in de opmaak van de vernieuwde stedenbouwkundige verordening.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.3. Plaatsen van ruimere en betere fietsenstallingen | 1. Uitgevoerd | P | 2022-12-31 | Plaatsingen uitgevoerd voor ontmoetingscentrum, gemeentehuis, woonzorgcentrum, de Melkerij, GBS De Pimpernel en GBS De Waterleest. Fietsenstallin d'Oude School is niet besteld..
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.4. Actie ondernemen om de verbinding (fietsbrug of -tunnel E19) op bovenfunctionele fietsroute te krijgen. | 1. Uitgevoerd | P | 2025-12-31 | De R. Schumanlaan staat inmiddels ingetekend op de bovenlokale funtionele fietsroute. In 2022 heeft Agentschap Wegen en Verkeer er brede afgescheiden fietspaden aangelegd. AWV heeft in 2024 ook een aanpassing voor fietsers voorzien aan de verkeerslichten, ter hoogte van de op- en afritten van de E19.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.5. Organiseren van drempelverlagende initiatieven voor fietsgebruik bij het personeel | 1. Uitgevoerd | P | 2023-07-26 | Jaarlijkse infosessie voor personeel in het kader van leasfietsdeelname vond plaats in oktober. Tweede extra impuls is gegeven met de actie 30 dagen minder wagen in juni. Een 40 tal personeelsleden registreerden zich. 120 fietsers werden op een warme dinsdag in juni beloond met een smoothie.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.6. In kaart brengen fietslussen per deelgemeente | 1. Uitgevoerd | P | 2025-12-31 | Op 7 november 2025 heeft Provincie Vlaams-Brabant de bewegwijzering op fietssnelweg F1 vervolledigd.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.7. Voorzien van een fietsbeloningssysteem | 1. Uitgevoerd | P | 2025-12-31 | Het fietsbeloningsproject Buck-e is beëindigd. Na 5 schooljaren is het tijd voor een nieuwe motivatie voor leerlingen om te fietsen naar school.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.8. Ondersteunen van de realisatie van het jaagpad Willebroek - Zemst | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | De Vlaamse Waterweg nv is gestart met het ontwerp van de F23 langs het jaagpad ter hoogte van Bos van Aa.
7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief | 7.6. Zemst fietst! | 7.6.9. Beveiligen van de oversteekplaatsen fietssnelweg | 2. In uitvoering | ⟳ | 2025-12-31 | Na een participatieronde werd gekozen voor een aangepaste circulatie in Zemst en Weerde. Hierdoor zullen ook de kruispunten van F1 met Heidestraat en Stationslaan veel veiliger worden.

## Berekening evolutie statussen (hidden)
| 2020-09-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 2024-04-11 | 2025-01-01 | 2025-03-13 |  | 2026-01-01 |  | 2026-01-01
1. Uitgevoerd | 3.7 | 6.9 | 10.9 | 16.7139 | 23.2493 | 23.3333 | 84 | 23.3333 | 131 | 36.5922 | 131 | 1. Uitgevoerd | 131 | 36.5922
2. In uitvoering | 50.2 | 56.8 | 60.1 | 64.3059 | 61.3445 | 65.2778 | 234 | 65 | 187 | 52.2346 | 187 | 2. In uitvoering | 24 | 6.7039
3. In voorbereiding | 25.9 | 18.8 | 11.8 | 11.6147 | 6.1625 | 3.6111 | 12 | 3.3333 | 4 | 1.1173 | 4 | Doorlopend | 163 | 45.5307
4. Vertraagd | 0 | 4.2 | 3.4 | 1.1331 | 1.6807 | 0.83333 | 3 | 0.83333 | 6 | 1.676 | 6 | 3. In voorbereiding | 4 | 1.1173
6. Niet gestart | 18.6 | 10.6 | 4.6 | 2.5496 | 2.521 | 1.6667 | 4 | 1.1111 | 5 | 1.3966 | 5 | 4. Vertraagd | 6 | 1.676
7. Afgevoerd | 1.3 | 1.7 | 2 | 3.1161 | 3.9216 | 3.8889 | 20 | 5.5556 | 25 | 6.9832 | 25 | 6. Niet gestart | 5 | 1.3966
8. Onbepaald | 0.3 | 1 | 7.2 | 0.56657 | 1.1204 | 1.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. Afgevoerd | 25 | 6.9832
Doorlopend | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 357 |  | 358 |  |  | 8. Onbepaald | 0 | 0
[13 empty] | 358 | 100
70.7621
Note on N3: Saskia De Nys: 21 januari 2025

## Blad3 (hidden)
| 2020-09-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 2024-04-11 | 2025-03-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01
1. Uitgevoerd | 3.7 | 6.9 | 10.9 | 16.7139 | 23.2493 | 23.5294 | 36.5922 | 131 | 1. Uitgevoerd | 131 | 36.5922
2. In uitvoering | 50.2 | 56.8 | 60.1 | 64.3059 | 61.3445 | 65.5462 | 52.2346 | 187 | 2. In uitvoering | 24 | 6.7039
3. In voorbereiding | 25.9 | 18.8 | 11.8 | 11.6147 | 6.1625 | 3.3613 | 1.1173 | 4 | Doorlopend | 163 | 45.5307
4. Vertraagd | 0 | 4.2 | 3.4 | 1.1331 | 1.6807 | 0.84034 | 1.676 | 6 | 3. In voorbereiding | 4 | 1.1173
6. Niet gestart | 18.6 | 10.6 | 4.6 | 2.5496 | 2.521 | 1.1204 | 1.3966 | 5 | 4. Vertraagd | 6 | 1.676
7. Afgevoerd | 1.3 | 1.7 | 2 | 3.1161 | 3.9216 | 5.6022 | 6.9832 | 25 | 6. Niet gestart | 5 | 1.3966
8. Onbepaald | 0.3 | 1 | 7.2 | 0.56657 | 1.1204 | 0 | 0 | 0 | 7. Afgevoerd | 25 | 6.9832
Doorlopend | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 8. Onbepaald | 0 | 0
[10 empty] | 358 | 100

## Info (hidden)
Rapport informatie:
Databron: | Gemeente, OCMW en AGB
Databron ID: | bba_data-fin_go
Aangemaakt op: | 2026-01-21 11:52
Rapport: | Overzicht van de acties (Fbe_0033)
Rapport ID: | bba_033_actie
Beschrijving: | Actie
Aantal rijen: | 359
Gebruiker: | saskia
Parameters informatie:
Budgettaire entiteit: | Alle
Configuratieperiode: | CP-3 Decreet aanpassing 2020
In gebruik: | Ja